|  |
| --- |
|  **GerbGerb** |
|  УКРАЇНА |
|  **НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА** |
|  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ |

##### Р І Ш Е Н Н Я

## Двадцять четверта сесія VІІ скликання

**від 23 жовтня 2018 року**

**Про готовність закладів освіти,
охорони здоров**’**я, культури до
роботи в осінньо-зимовий період**

Заслухавши та обговоривши доповіді начальника відділу освіти райдержадміністрації Антипчука О.А., завідувача сектору з питань охорони здоров'я райдержадміністрації Гусєвої Т.А., начальника відділу культури райдержадміністрації Бобровської Л.М. про готовність закладів освіти, охорони здоров’я та культури в осінньо-зимовий період 2019-2020 р., районна рада відмічає, що відділами освіти, культури, сектором охорони здоров"я райдержадміністрації, селищним, сільськими головами проведена відповідна робота щодо нормального функціонування зазначених вище закладів до роботи в осінньо-зимовий період.

Опалення шкіл у новому навчальному році забезпечуватимуть:

- 1 газова котельня,

- 16 котелень на твердому паливі,

- 3 школи - на пічному опаленні.

 Із 1 січня 2020 року можливо відійде 6 шкіл до Стриєвської ОТГ, до Городницької ОТГ – 1 школа. У віданні відділу освіти можуть залишитися 12 закладів загальної середньої освіти, які будуть опалюватись:

- 1 газова котельня (Наталівка),

- 10 котелень на твердому паливі,

- 1 школа - на пічному опаленні (Гірки).

З метою підготовки до опалювального сезону проведено ряд заходів, зокрема:

 - проведено поточний ремонт газової котельні (Наталівка) – 31 тис.грн., придбано двері котельні (6,0 тис.грн.), насос котельні (7,6 тис.грн.);

 - придбано глибинний насос для Киянської школи на 9,0 тис.грн.,

 - придбано димосос котла Несолоньської школи (23,6 тис.грн.);

 - проведено повірку вимірювального обладнання шкільних котелень (7,6 тис.грн.), перезарядку (3,8 тис.грн.) і поновлення (1,5 тис.грн.) вогнегасників;

- проведено роботи по замірах опорів ізоляції приміщень шкіл (40,0 тис.грн.);

- проведено ремонт покрівлі котельні Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст. (придбано євроруберойд на суму 14,045 тис.грн.);

- проведено ремонт димоходу від котельні до димової труби Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ст. (придбано металеві листи і обладнання на 6,377 тис.грн.;

- замінено трубопровід Жолобненської школи (придбано труби на 12,0 тис.грн.).

На проведення капітального ремонту системи опалення Токарівської школи із необхідних 294,9 тис.грн. було лише 170 тис.грн. (70,0 тис. – державний бюджет, 100,0 тис. – районний бюджет). На дану суму було оголошено допорогові закупівлі, проте із-за відсутності учасників закупівля не відбулася. Наразі укладено договір із ПП «Чепрембудмонтаж» (с.Чепелівка Красилівського району Хмельницької області) на виконання частини робіт (заміна труб) на суму 164,537 тис.грн. та проведення технічного і авторського наглядів. Для завершення робіт (гідроізоляція (фарбування) замінених труб і їх термоізоляція) необхідно кошти у сумі 35,0 тис.грн.

Станом на 15.10.2019 роботи не розпочаті, із районного бюджету проавансовано кошти у сумі 28 тис.грн., а з частина авансу із держбюджету (21 тис.грн.) з незрозумілих причин УДК не фінансується.

Відповідно до договору із Новоград - Волинським ДЛМГ (за ціною 545 грн./м3) до шкіл району завезено 2769 м3, залишок довозу складає 71 м3 (до Несолонської школи).

Забезпеченість паливом на весь опалювальний сезон станом на 15.10.2019 складає 62%.

Окремо по 11 школах (10 котелень і 1 - пічне), які залишаються у підпорядкуванні відділу освіти після 01.01.2020, забезпеченість паливом становить в середньому 79%.

Відділом освіти РДА проводяться тендерні закупівлі паливних брикетів «піні кей» (відходів деревини) у кількості 70т (стартова ціна з доставкою 3600 грн./т). Перші торги не відбулись через відсутність учасників, наступні призначені на 25 жовтня.

 В КНП «ЦПМСД Новоград-Волинського району» станом на 16.10.2019 року функціонує 64 підрозділа у яких теплопостачання буде проводитись:

* 6 котелень на твердому паливі (Гульська АЗПСМ, Тупалецька АЗПСМ, Орепівська АЗПСМ, Піщівська АЗПСМ, Чижівська АЗПСМ, Слободороманівська АЗПСМ);
* 5 побутових котелень на твердому паливі (Токарівська АЗПСМ, , Таращанська АЗПСМ, Романівська АЗПСМ, Пилиповицька АЗПСМ, Киківська АЗПСМ,);
* 2 побутових газових котли (Суслівська та Наталівська АЗПСМ);
* 1 газовий конвектор (ФП с. Калинівка);
* 2 побутових електрокотла (Великомолодьківська АЗПСМ та Броницькогутянська АЗПСМ);
* 5 електроконвекторами (ФП сіл Киянка, Броники, Гірки, ФАП с. Несолонь, ФАП с. Середня Деражня);
* 7 на централізованому опаленні ( ФП с. Курчицька Гута, ФП с. Курчиця, ФАП с. Нова Романівка, Лебедівська АЗПСМ, ФАП с. Барвинівка та с. Жолобне, ФП с. Городище);
* 36 пічне опалення (46 грубок).

 На оплату природного газу затверджено розписом – 173400,00 грн.

Станом на 16.10.2019 р.:

- використано: 46033, 14 грн.

- залишок: 127366, 86 грн.

На оплату послуг теплопостачання передбачено на 2019р. – 160000,00грн.

Використано – 82123,56 грн.

Залишок – 77876,44 грн.

На закупівлю твердого палива передбачено кошторисом на 2019 рік –955644,00 грн.

Станом на 16.10.2019 р.

Використано –383194,15 грн.

Залишок –572449,85 грн.

КНП «ЦПМСД Новоград-Волинського району» закуплено та завезено до лікувальних підрозділів 55 тонн вугілля, марки ДГ 13-100 на загальну суму 192445,00 грн., при потребі 60 тонн (91% завезено). Торфобрикет закуплено в кількості 65 тонн на суму 115600,00 грн., при потребі 95 тонн (68% завезено)

При потребі 600 м3дров, в наявності 378м3. (забезпеченість складає 63%)., закуплено 137,7м3 на суму 75049,15 грн., На даний час завезення дров продовжується.

КНП «ЦПМСД Новоград-Волинського району» проведена відповідна робота по підготовці медичних закладів до нового опалювального сезону. Проведено поточний огляд і ремонт пічного опалення, котелень, проведено перевіркуконтурів заземлення та виміру опору ізоляції на суму 28952,00 грн., перевірка засобів вимірювальної техніки на суму 2200,00 грн., перезарядка, ремонт та технічний огляд вогнегасників на суму 8314,00грн. .

Усі приміщення структурних підрозділів є власністю сільських рад і знаходяться в короткотерміновій оренді.

По закладах культури заготовлено 3 тони вугілля, що становить 100 % до потреби, дров заготовлено 197 ‑ с/м, що становить 79 % до потреби.

Із 56 закладів культури опалюватимуться ‑ 45.

Повністю забезпечені паливом заклади культури Броницькогутянська, Колодянська та Несолонська сільських рад та районна бібліотека ім. Лесі Українки.

На електричному опалені 22 заклади культури ( 5 Будинків культури, 5 клубів, 12 бібліотек).

Частково забезпечені паливом заклади культури 5 сільських рад (Дідовицька, Жолобненська, Орепівська, Пилиповицька, Суслівська).

Не опалюються взагалі 11 закладів культури – 5 Будинків культури, 3 клуби, 3 бібліотеки.

Враховуючи вище викладене та з метою забезпечення нормального функціонування закладів освіти, охорони здоров’я та культури до роботи в осінньо-зимовий період, районна рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформації про готовність закладів освіти, охорони здоров’я та культури в осінньо-зимовий період взяти до відома.
2. Запропонувати відділам освіти, культури, сектору охорони здоров’я райдержадміністрації, КЗ „ЦПМСД Новоград-Волинського району", селищній, сільським радам:

2.1. забезпечити належне функціонування шкіл, дитячих садків, лікувально-профілактичних закладів, установ культури в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. З цією метою завезти паливо в заклади де його не вистачає.
2.2. забезпечити постійний контроль за списанням палива згідно встановлених норм та температурних режимів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення.

**Голова районної ради Д.В.Рудницький**