Додаток

до рішення  районної ради

від                 №

Районна

цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти

на період до 2020 року

(далі Програма)

І. Загальні положення

Районну цільову соціальну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2020 року (надалі – Програма) розроблено на виконання Закону України «Про дошкільну освіту» з метою розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах Новоград-Волинського району, необхідності розв’язання проблемних питань у дошкільній галузі.

ІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Дошкільна освіта – первинна ланка єдиної системи виховання і навчання. Виховна робота, мета якої гармонійний розвиток дітей, формування навичок життя в суспільстві, здійснюється відповідно до програм виховання та навчання. Виходячи із нагальної необхідності прийняття районної Програми для визначення стратегії розвитку дошкільної освіти Новоград-Волинського району, розробка цієї Програми обумовлена рядом причин:

- необхідністю прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та розширення мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення;

- необхідністю постійного поліпшення системи соціального та правового захисту учасників навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах;

- дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку дошкільної освіти.

Станом на 1 вересня 2016 року в районі функціонує 33 дошкільних навчальних заклади. Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів не повною мірою задовольняє освітні потреби населення. На деяких територіях, де проживають діти дошкільного віку, відсутні дошкільні заклади. У зв'язку з цим виникає гостра потреба створення, відновлення функціонування, реорганізацію та розширення дошкільних закладів.

Показник охоплення дітей від 1 до 6 років всіма формами дошкільної освіти по району становить 66,2%, що є  одним із найнижчих в області.

Вихованням у дошкільних навчальних закладах охоплено 1052 дитини віком від 1 до 6 років, що становить, 45,5% від загальної кількості дітей відповідного віку що проживають в районі (2312), що не забезпечує рівні умови для подальшого навчання в школі та суперечить вимогам чинного законодавства.

З метою створення умов для поліпшення стану здоров’я і розвитку дітей функціонує тільки  1 заклад комбінованого типу (Городницький ДНЗ №2), який відвідують  діти з вадами мови.

У зв’язку  із зростанням показників дитячої захворюваності та інвалідності необхідно удосконалювати мережу дошкільних закладів для таких дітей шляхом відкриття у дитячих садках загального розвитку спеціалізованих та санаторних груп, що забезпечить освіту та належний нагляд таким дітям та буде сприяти їх інтеграції у середовище однолітків.

Навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах забезпечують 250 працівників, в т.ч.: 33 завідувачі ДНЗ, 1 вихователь-методист, 55 вихователів, 1 логопед, 12 музичних керівників, 14 медичних сестер. Однак кадрове забезпечення не відповідає Типовим штатним нормативам дошкільних навчальних закладів, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2010 р. за N 1157/18452.

Проблемними також залишаються питання:

- 	існує потреба у педагогічних працівниках з вищою фаховою освітою;

- 	матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів потребує подальшого оновлення і поповнення.

Таким чином, забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку є соціальною проблемою, для розв'язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Впровадження Програми розвитку дошкільної освіти Новоград-Волинського району на 2017-2020 рр. дасть можливість модернізувати систему роботи дошкільних навчальних закладів  району.

- ІІІ. Мета програми

Метою Програми є розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти району, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах. Забезпечення повноцінного фізичного, інтелектуального, морального, естетичного і соціального розвитку дітей, формування передумов навчальної діяльності.

- ІV. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає забезпечення розвитку дошкільної освіти на рівні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за умови належного фінансування за рахунок коштів, відповідних бюджетів.

Недоліком зазначеного варіанта є неврегульованість питання щодо фінансування дошкільних навчальних закладів.

Другий, оптимальний варіант передбачає надання державної підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів з метою стимулювання розвитку дошкільної освіти.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

- забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

-  створення умов для обов'язкового здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку;

-  розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що працюють за одним чи кількома пріоритетними напрямами діяльності (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний, екологічний тощо);

- впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій, у тому числі проведення їх комп'ютеризації з підключенням до Інтернету;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти;

-  проведення моніторингу якості дошкільної освіти;

-  формування у дітей та їх батьків здорового способу життя;

- удосконалення методів психолого-педагогічної, практичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

-   застосування компетентнісного підходу в освітньому процесі;

-  утворення окремого підрозділу з питань дошкільної освіти у відділі освіти райдержадміністрації;

- підвищення рівня роботи з батьками (утворення консультаційних центрів)

- V. Завдання і заходи

Основними завданнями програми є:

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;
- створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти;

- забезпечення функціонування та розвитку мережі, дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

- поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

- збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства;

- модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- проведення наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, спрямованих на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості;

- розширення переліку форм роботи з батьками.

VІ. Термін виконання програми.

Програму передбачається виконати протягом чотирьох років.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 1.

- VІІ. Очікувані результати, ефективність Програми

- Виконання Програми дасть змогу:

- створити умови для подальшого розвитку дошкільної освіти;

- розширити мережу дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

- зміцнити матеріально-технічну базу таких закладів;

- збільшити кількість дітей, що здобули дошкільну освіту, задовольнити їх освітньо-культурні потреби, а також потреби у самовизначенні і творчій самореалізації;

- удосконалити систему перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів.

Очікувані результати  виконання Програми наведено у додатку 2.

VІІІ. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів інших джерел.

Обсяг фінансування Програми може корегуватись та уточнюватись під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

ІХ.  Координація та контроль за ходом виконання програми

Koнтpoль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та постійною комісією з питань освіти, культури,  охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального захисту населення; бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку районної ради.

Основними  формами  контролю  за реалізацією заходів  та досяганням показників Програми будуть:

- розпорядження голови районної державної адміністрації про встановлення контролю за реалізацією Програми;

- звітність відділу освіти райдержадміністрації про виконання Програми;

- залучення   засобів    масової  інформації  до    висвітлення   питань   щодо реалізації Програми;

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії відділу освіти райдержадміністрації;

- проведення моніторингу  та  надання  узагальненої звітності   про   хід реалізації Програми керівництву райдержадміністрації та постійній комісії районної ради  з питань освіти, культури,  охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального захисту населення районної ради.

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ освіти районної державної адміністрації.

Голова районної ради                                                            Д.В.Рудницький

- Додаток 1

- ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Районної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти

на період до 2020 року

| Зміст основних завдань Програми | Зміст заходів | Найменування показника | Виконавці | Рік виконання | Значення показника за роками | Прогнозні обсяги фінансування млн. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього |  |  |  | Бюджетні кошти |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення конституційних прав дитини на доступність здобуття якісної дошкільної освіти | Проведення щорічного обліку дітей від 0 до 6 років. Визначення відсотка охоплення дітей 3-6 років та дітей 5-річного віку дошкільною освітою | Кількість звітів | Відділ освіти, сільські, селищна ради | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення моніторингових досліджень стану й розвитку системи дошкільної освіти | Кількість досліджень | Відділ освіти | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення проведення семінарів з питань створення умов дітям п’ятирічного віку для здобуття обов’язкової дошкільної освіти, дітям раннього віку для їх розвитку, навчання і виховання | Кількість семінарів | Відділ освіти | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення моніторингу виконання програм розвитку дітей дошкільного віку | Кількість досліджень | Відділ освіти | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності | Відновлення роботи 1 дошкільного навчального закладу: 2017 Тупалецький ДНЗ | Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відкриття 3 дошкільних навчальних закладів на базі загальноосвітніх шкіл: 2017 Суховільський ДНЗ Повчинський ДНЗ Майстрівський ДНЗ | Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 3 | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво приміщень 1 дошкільного навчального закладу: 2017 Гульський ДНЗ | Кількість новобудов | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 1 | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реорганізація дошкільних навчальних закладів: 2017 Жолобненський ДНЗ Токарівський ДНЗ 2018 Стриївський ДНЗ 2019Кленівський ДНЗ | Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 2 | 1,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реорганізація дошкільних навчальних закладів шляхом злиття 2017 Городницький ДНЗ №1 Городницький ДНЗ №2 | Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація Городницька селищна рада | 2017 | 2 | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення гнучкого режиму роботи дошкільних навчальних закладів, прогулянкових груп, груп соціально-педагогічного патронату, перебування окремих дітей (4-24 год.) | Відповідно до потреби | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розширення мережі груп у діючих ДНЗ 2017 Ярунський ДНЗ Городницький ДНЗ | Кількість ДНЗ |  | 2017 | 2 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків нахилів, здібностей, індивідуальних фізичних та психічних особливостей | Створення логопедичних пунктів 2017 Чижівський ДНЗ Ярунський ДНЗ 2018 Наталівський ДНЗ Великомолодьківський ДНЗ 2019 Новороманівський ДНЗ Пилиповицький ДНЗ | Кількість закладів | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення інклюзивних груп при дошкільних навчальних закладах | За потребою Кількість закладів | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення груп з пріоритетними напрямами роботи, розширення мережі гуртків для творчого розвитку дітей: - Городницький ДНЗ - Чижівський ДНЗ - Пилиповицький ДНЗ - Ярунський ДНЗ | Кількість груп | Відділ освіти органи місцевого самоврядування | 2017 | 1 | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення навчальних закладів спеціальним корекційним обладнанням, методичними комплектами | За потребою згідно з Типовим переліком | Відділ освіти | 2017 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведення штатних розписів дошкільних навчальних закладів у відповідність до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів | Відповідно до нормативу | Відділ освіти, сільські та селищна ради | 2017 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства | Проведення моніторингу стану здоров’я дітей, визначення груп диспансерного обліку | Кількість звітів | Відділ освіти міськрайТМО | 2017 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сприяти забезпеченню виконання натуральних норм харчування у ДНЗ. Здійснення контролю за якістю дитячого харчування | Кількість заходів | Відділ освіти сільські та селищна ради | 2017 | 2 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Організація періодичного навчання медичних працівників, завідувачів ДНЗ, працівників харчоблоків з питань організації якісного харчування дошкільників | Кількість заходів | Відділ освіти ДПСС у Новоград-Волинському районі | 2017 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення семінарів-практикумів з питань реалізації здоров’язберігаючих технологій, інтеграції оздоровчих і профілактичних програм в освітній процес дошкільних навчальних закладів | Кількість семінарів | Відділ освіти | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану забезпеченості дошкільних навчальних закладів дитячими меблями, ігровим та спортивним обладнанням, навчально-дидактичним матеріалом | Кількість звітів | Відділ освіти | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення фестивалю для дітей дошкільного віку «Гармонія руху» | Кількість заходів | Відділ освіти | 2017 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення проведення семінарів, майстер-класів для вихователів, інструкторів з фізвиховання та музичних керівників днз з питань впровадження в практику роботи прогресивних методів оздоровлення та загартування дитячого організму | Кількість заходів | Відділ освіти | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази дошкільних навчальних закладів, створення умов для здобуття якісної освіти | Проведення капітальних ремонтів приміщень дошкільних навчальних закладів: 2017 Орепівський ДНЗ Яворівський ДНЗ 2018Ярунський ДНЗ (харчоблок) | Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 2 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення капітальних ремонтів покрівель дошкільних навчальних закладів 2017 Яворівський ДНЗ | За потребою Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 1 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення капітальних ремонтів систем опалення дошкільних навчальних закладів | За потребою Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення капітальних ремонтів систем водопостачання та водовідведення дошкільних навчальних закладів: 2017 Городницький ДНЗ №2 Яворівський ДНЗ | За потребою Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 2 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення реконструкції котелень з переведенням на енергозберігаюче обладнання. 2017 Несолонський ДНЗ | За потребою Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 1 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення приміщень дошкільних навчальних закладів електротехнологічним обладнанням, меблями, м’яким і твердим інвентарем 2017 Яворівський ДНЗ Городницький ДНЗ 2018 Орепівський ДНЗ 2019 Ярунський ДНЗ | За потребою Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 2 |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протипожежний захист об'єктів підпорядкування (замір опору ізоляції, придбання та перезарядка первинних засобів пожежогасіння, просочування дерев'яних конструкцій горищ, встановлення пожежної сигналізації або системи оповіщення, ревізія блискавко захисту, навчання з питань пожежно-технічного мінімуму) | За потребою | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення вільного доступу у приміщення ДНЗ особам з обмеженими функціональними можливостями (пандуси, кнопки виклику) | За потребою | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернізація ігрових та спортивних майданчиків 2017 Пилиповицький ДНЗ Городницький ДНЗ №2 Яворівський ДНЗ Великомолодьківський ДНЗ 2018 Ярунський ДНЗ Токарівський ДНЗ |  |  | 2017 | 4 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустрій території ДНЗ відповідно до Санітарного регламенту 2017 Ярунський ДНЗ Пилиповицький ДНЗ 2018 Великомолодьківський ДНЗ Токарівський ДНЗ | За потребою Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 2 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення роботи з оснащення дошкільних навчальних закладів комп’ютерами: 2017 Киянський ДНЗ Кленівський ДНЗ Орепівський ДНЗ Федорівський ДНЗ Червоновільський ДНЗ | Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 5 |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення роботи з підключення дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет | Кількість ДНЗ | Райдержадміністрація органи місцевого самоврядування | 2017 | 15 | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 14 | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поліпшення якості дошкільної освіти, створення механізму її стійкого розвитку | Проведення рейтингового оцінювання якості дошкільної освіти | Кількість заходів | Відділ освіти | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення проведення конкурсу на кращий сайт дошкільного навчального закладу | Кількість конкурсів | Відділ освіти | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення проведення районного конкурсу «Дошкільний навчальний заклад майбутнього» | Кількість конкурсів | Відділ освіти | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів | Проведення семінарів-практикумів з питань підвищення професійного і правового рівнів керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів | Кількість семінарів | Відділ освіти | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення районного конкурсу майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» | Кількість заходів | Відділ освіти | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення тренінгових занять «Емоційне благополуччя учасників освітньо-виховного процесу» | Кількість заходів | Відділ освіти | 2017 | 1 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти | Поглиблення співпраці в галузі дошкільної освіти з міжнародними організаціями, фондами | Рівень залучення міжнародних органі-зацій | Відділ освіти | 2017 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удосконалення форм роботи з батьками | Розширення інформаційного поля щодо проведення роз’яснювальної роботи серед батьків з питань психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку шляхом цільового використання засобів масової інформації. Пропагування дошкільної інформаційної програми «Електронна пошта для батьків» | Інформація | Відділ освіти | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення консультаційних пунктів для батьків, діти яких не відвідують ДНЗ |  | Відділ освіти | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова  районної ради                                                                                                        Д.В.Рудницький

Додаток 2

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Районної цільової соціальної  програми розвитку дошкільної освіти на період до 2020 року

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Примітка |
| 1.Забезпечення конституційних прав дитини на доступність здобуття якісної дошкільної освіти | науковий | кількість заходів | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2. Збереження і розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, груп різних типів і форм власності | економічний | млн. грн. | 11,6 | 11,0 | 0,5 | 0,1 |  |  |
| 3. Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей | соціальний | млн. грн. | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |  |
| 4. Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства | науковий | кількість заходів | 29 | 7 | 8 | 7 | 7 |  |
| 5. Модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази дошкільних навчальних закладів | економічний | млн. грн. | 4,339 | 3,025 | 1,264 | 0,05 |  |  |
| 6. Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток | науковий | кількість заходів | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 7. Модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів | науковий | кількість заходів | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 8. Поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти | науковий |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Удосконалення форм роботи з батьками | соціальний |  |  |  |  |  |  |  |

Голова  районної ради                                                                                                        Д.В.Рудницький