Додаток

до рішення районної ради

від   21 грудня   2016р. №

Цільова програма

щодо забезпечення та захисту прав дітей у Новоград-Волинському районі на 2017-2018 роки

1. Загальна характеристика Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Райдержадміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Служба у справах дітей райдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | -/- |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Служба у справах дітей райдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Управління праці та соціального захисту населення; відділ культури, освіти і науки, сектор охорони здоров´я; сектор сім´ї, молоді та спорту райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді; Новоград-Волинський ВП ГУ НП в Житомирській області; сектор ДМС України в Житомирській області, виконкоми сільських та селищної рад. |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2017-2018 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Районний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. | 80,0 |
| 9.1. | у тому числі бюджетних коштів, тис. грн. | 80,0 |
|  | із них коштів районного бюджету, тис. грн. | 80,0 |
| 10. | Основні джерела фінансування | Районний бюджет |

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Станом на 01.01.2016 року в районі проживає 10120 дітей.   На первинному обліку служби у справах дітей Новоград-Волинської  райдержадміністрації на 01.10 2016 року перебуває 125 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 110 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування виховуються у сімейних формах, 15 дітей перебувають у державних закладах,

На території району функціонує :

- 4 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 29 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- 5 прийомних сімей, в яких виховуються 11 дітей.

Під опікою, піклуванням перебуває 70 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуванням.

Протягом 2016  року  обстежено умови проживання   дітей, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників. Вивчались умови проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім'ях, які усиновили дітей. Проведено співбесіду керівництва райдержадміністрації з батьками вихователями та прийомними батьками щодо виконання умов договору, угоди про діяльність прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу.          Проаналізовано стан наповнення якісною інформацією ЄІАС «Діти».

Проведено аналіз особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та доповнено їх відповідними оновленими документами (індивідуальними планами, висновками про стан здоров'я та фізичний розвиток дітей ).

На постійному контролі служби у справах дітей перебуває питання виплат державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку, піклування по фактичному місцю проживання, одноразової допомоги по досягненню повноліття та призначення пенсій по втраті годувальника та аліментів, захисту житлових та майнових прав дітей.

Право користування житлом мають 48 дітей, право власності – 6 дітей, не мають житла -70 дітей, з них на квартирному обліку перебуває 3 дітей.

На контролі виконання регіональної цільової  Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.  В  2016  році планується придбати 2 будинки.

У травні та червні місяці 2016 року проведено зустріч керівництва району з випускниками 11 класів загальноосвітніх закладів району з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та заходи до Дня захисту дітей.

На обліку  ССД райдержадміністрації перебуває 195 дітей із 84 сімей, із них 192 дитини - у зв’язку з невиконанням батьками своїх обов’язків (4 дітей  із 4 сімей, які зазнали насильства в сім'ї).

Протягом 2016 року проведено 69 профілактичних рейдів за участю представників органів внутрішніх справ, освіти і науки, охорони здоров'я, праці та соціального захисту, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, місцевого самоврядування щодо попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

Відносно 17 батьків, які не виконують обов'язків по вихованню дітей, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення до Новоград-Волинського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області.

За результатами рейдів складено 8 адмінпротоколів за ст. 184 КУпАП (ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків ).

2 осіб притягнуто за с. 180-1 КУпАП (порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, закладах громадського харчування).

Основною причиною перебування дітей на такому обліку є неналежне виконання батьками батьківських обов’язків, що породжує соціальне сирітство. Незважаючи на вжиті заходи профілактичного характеру  до   міськрайонного суду  подано 3 позовні заяви про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на користь дітей, які були задоволені.

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини на період подолання її батьками складних життєвих обставин, законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.

З метою забезпечення прав дітей та реалізації права громадян на отримання повної та достовірної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені або влаштовані в їхні сім’ї, а також для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі функціонує Єдина інформаційно-аналітична система „Діти”. Для ефективного функціонування ЄІАС «Діти» необхідне постійне оновлення програмного та технічного забезпечення.

Органами опіки та піклування вживаються заходи щодо забезпечення дотримання та захисту законних прав та інтересів дітей. Збільшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в сімейні форми виховання

Стан виховання та розвитку дітей в сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, потребує контролю з боку  служби у справах дітей райдержадміністрації.

3. Мета Програми

Метою програми є реалізація кращих інтересів дитини через функціонування в районі ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту  її  прав.

4. Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та джерела фінансування; строки виконання Програми

- організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;

- створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;

- посилення співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрацій, що опікуються проблемами дітей,  виконкоми сільських  рад та  з дітьми кризових категорій;

- розвиток патронату та наставництва над дітьми;

- контроль за станом утримання дітей в сім’ях;

- проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2017 р. | 2018 р. | Всього витрат на виконання Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обсяг ресурсів усього, тис. грн. | 40,0 | 40,0 | 80,0 |
| у тому числі, районний бюджет, тис. грн. | 40,0 | 40,0 | 80,0 |

Програма розрахована на два роки (2017 - 2018).

Показники продукту Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2017 | 2018 | Усього витрат на виконання Програми тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Кількість випускників загальноосвіт- ніх шкіл з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування-учасників зустрічей з керівництвом облдержадміні-страції, обласної ради | Кіль-кість осіб | 5 | 11 | 11 | 22,0 |
| 2 | Проведення культурологічних заходів для різних категорій дітей | Кіль-кість осіб | 295 | 7,5 | 7,5 | 15,0 |
| 3 | Проведення профілактичних рейдів | Кіль-кість рейдів | 70 | 16,0 | 16,0 | 32,0 |
| 4 | Проведення семінарів, нарад, конференцій | Кіль-кість заходів | 1 | 0,5 | 0,5 | 1.0 |
| 5 | Забезпечення обслуговування та експлуатації комп´ютерного обладнання для функціонування ЄІАС «Діти» | - | - | 5,0 | 5,0 | 10,0 |

5. Напрямки діяльності та заходи  Програми

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Тер-мін вико-нання захо-ду | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фі-нансування (вартість), тис. грн., в т.ч.: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |
| І. Забезпечення та захист прав дітей різних категорій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Профілак-тика соці-ального сирітства, подолання бездогляд-ності та безприту-льності у дитячому середовищі | 1. Забезпечувати виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення обліку та організацію захисту таких дітей | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських,селищної рад,об’єднаних територіальних громад | Вкладень коштів не потребує | - |  | - | Зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
|  |  | 2.Проводити рейди-обстеження по: -своєчасному виявленню, проведенню соціального супроводу сімей, які неспроможні виконувати виховні функції, надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми. | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських , селищної рад,об’єднаних територіальних громад Новоград-Волинський ВП ГУ НП в Житомирській області; | Районний бюджет | 8,0 |  | 8,0 | Зменшення кількості дітей, які залишаються поза сімейним оточенням |
|  |  | - перевірці дотримання режиму роботи закладів культури з метою недопущення перебування в них дітей в вечірній час без супроводу дорослих, недопущення реалізації чи вживання тютюнових, алкогольних, наркотичних засобів. |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських селищної рад,об’єднаних територіальних громад Новоград-Волинський ВП ГУ НП в Житомирській області; | Районний бюджет | 4,0 |  | 4,0 | Зменшення кількості дітей, які залишаються поза сімейним оточенням |
|  |  | проведенню загальнодержавного рейду «Урок» з метою залучення дітей до навчання. | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських селищної рад,об’єднаних територіальних громад Новоград-Волинський ВП ГУ НП в Житомирській області; | Районний бюджет | 1,0 |  | 1,0 | Зменшення кількості дітей, які залишаються поза сімейним оточенням |
|  |  | 3.Забезпечувати тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, перебувають у складних життєвих обставинах, до закладів соціального захисту дітей | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських селищної рад,об’єднаних територіальних громад | коштів не потребує |  |  |  | Здійснення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
|  |  | 4.Сприяти проведенню в районі експерименту щодо створення патронатних сімей | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, виконкоми сільських селищної рад,об’єднаних територіальних громад | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Прийняття територіальни-ми громадами рішення щодо створення патронатних сімей |
|  |  | 5.Здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, виконкоми сільських селищної рад,об’єднаних територіальних громад | Вкладень коштів не потребує |  |  |  | Надання патронатними вихователями якісних соціальних послуг |
|  |  | 6. Забезпечувати виявлення, здійснення оцінки потреб, соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2017-2018 | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Удосконалення системи соціальної роботи з сім´ями, що мають дітей і перебувають у складних життєвих обставинах |
| 1.2. | Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавле-них батьківсько-го піклува-ння | 1.Забезпечувати своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | Вкладень коштів не потребує |  |  |  | Реалізація права дітей на сімейне виховання |
|  |  | 2. Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу) | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, | Вкладень коштів не потребує |  |  |  | Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання |
|  |  | 3. Забезпечувати дотримання пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, | Вкладень коштів не потребує |  |  |  | Збільшення кількості дітей усиновлених громадянами України |
|  |  | 4. Проводити інформаційну кампанію «Візьми дитину у родину» щодо пропагування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2017-2018 | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Збільшення кількості потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів |
|  |  | 5. Забезпечувати підготовку документів кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі для проходження навчання | 2017-2018 | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Підготовка усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до створення сімейних форм виховання дітей |
|  |  | 6. Забезпечувати контроль за станом утримання, виховання та розвитку дітей в сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, | Вкладень коштів не потребує | - |  |  | Створення належних умов утримання, виховання та розвитку дітей |
|  |  | 7.Забезпечувати соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей | 2017-2018 | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Виявлення та усунення проблемних питань, які виникли у прийомних сім´ях та дитячих будинках сімейного типу |
|  |  | 8. Проводити підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів | 2017-2018 | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Підвищення виховного потенціалу батьків-вихова-телів,прийом-них батьків |
| 1.3. | Деінсти-туалізація дітей та профі-лактика їх розлучення з сім´ями | 1. Недопущення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до інтернатних закладів | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, | Вкладень коштів не потребує |  |  |  | Формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостій-ного життя |
| 1.4. | Захист прав дітей, переміще-них з тимчасово-окупованої території та районів проведення антите-рористичної операції | 1.Здійснювати соціальний захист дітей, які разом із сім'ями перемістилися із районів проведення антитерористичної операції та тимчасово-окупованої території | 2017-2018 | Управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей райдержадміністрації | Вкладень коштів не потребує |  |  |  | Поліпшення умов соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання |
|  |  | 2. Забезпечувати реалізацію та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводження законних представників з числа внутрішньо переміщених осіб | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, | Вкладень коштів не потребує |  |  |  |  |
|  |  | 3.Надавати соціальні послуги сім´ям з дітьми, які були переміщені з тимчасово-окупованої території та районів проведення антитерористичної операції | 2017-2018 | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Соціальний захист сімей з дітьми, які переміщені з районів проведення антитерористичної операції |
|  |  | 4.Проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи, консультації з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян | 2017-2018 | Управління праці та соціального захисту населення, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Підвищення рівня обізнаності переселенців з питань соціальної підтримки |
| 1.5. | Забезпече-ння та дотри-мання прав дітей з особливи-ми потре-бами | 1. Надавати соціальні послуги дітям з функціональними обмеженнями | 2017-2018 | Районний центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Забезпечення організації належного обслуговування та проживання вихованців в дитячих бу-динках-інтер-натах системи соціального захисту населення |
| ІІ. Профілактика торгівлі дітьми, найгірших форм дитячої праці, жорстокого поводження з ними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Попередження жорсто-кого поводження з дітьми | 1. Забезпечувати виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | Вкладень коштів не потребує |  |  |  | Зменшення кількості дітей, які зазнали насилля або жорстокого поводження |
|  |  | 2.Забезпечувати вилучення та подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | Районний бюджет | 3.0 |  | 3.0 | Вилучення дітей із небезпечного середовища. та влаштування в сім´ї громадян та державні заклади. |
|  |  | 3. Інформувати населення щодо соціальних послуг шляхом створення і розповсюдження соціальної реклами, організовувати роботу спеціалізованих телефонних ліній та «Телефонів Довіри» | 2017-2018 | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Служба у справах дітей райдержадміністрації | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Збільшення поінформованості населення щодо отримання допомоги у разі насильства або його загрози |
|  |  | 4.Розроблювати методичні, інформаційно-довідкові матеріали на допомогу педагогічним працівникам, батькам, учням щодо попередження протидії насильству в сім’ї | 2017-2018 | Відділ освіти і науки служба у справах дітей райдержадміністрації | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  |  |
|  |  | 5.Організовувати заходи та інформування населення щодо протидії торгівлі людьми, зокрема дітьми | 2017-2018 | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації Новоград-Волинський ВП ГУ НП в Житомирській області; | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Ріст обізнаності серед дітей з питань правового захисту щодо торгівлі дітьми |
|  |  | 7.Впроваджувати психокорекційні комплекси: «Порушення міжособистісного спілкування в підлітковому віці», «Сфера сімейних стосунків дітей 5-10 років», «Насильство та жорстокість у дитячому середовищі» тощо | 2017-2018 | Відділ освіти і науки райдержадміністрації | Вкладень коштів не потребує |  |  |  | Забезпечення психологічної підтримки серед учнів |
|  |  | 8. Здійснювати контроль за використанням дитячої праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | Вкладень коштів не потребує |  |  |  | Здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з використанням дитячої праці |
|  |  |  |  | ІІІ Розділ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Здійснення заходів із запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам | 1. Забезпечувати відбір на санаторно-курортне лікування дітей-інвалідів | 2017-2018 | Сектор охорони здоров´я райдержадміністрації | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Здійснення заходів із запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам |
|  |  | 2. Забезпечувати направлення дітей-інвалідів із: - сколіозом; - захворюваннями тазостегнових суглобів; - гідроцефалією; - незворотними вадами слуху, які потребують проведення кохлеарної імплантації та слухопротезування, дітей із втратою слуху ІІІ-ІV ступеня для проведення оперативного лікування до НАМН України НДСЛ "ОХМАТДИТ" | 2017-2018 | Сектор охорони здоров´я райдержадміністрації | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  |  |
|  |  | 3. Посилювати міжсекторальну роботу з питань складання та фактичного виконання індивідуальних планів реабілітації дітей-інвалідів. | 2017-2018 | Сектор охорони здоров´я райдержадміністрації | Вкладень коштів не потребує |  |  |  |  |
|  |  | 4. Розширювати реабілітаційні послуги для дітей раннього віку з інвалідизуючою патологією в реабілітаційному відділенні обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків Житомирської обласної ради | 2017-2018 | Сектор охорони здоров´я райдержадміністрації | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Збільшити кількість реабілітаційних послуг для дітей |
| 3.2. | Підвище-ння рівня обізнаності населення зокрема, дітей щодо інфекції СНІДУ, туберку-льозу та наркоманії, форму-вання здорового способу життя | 1. Проводити в загальноосвітніх навчальних закладах заходи до Всесвітнього дня боротьби із СНІДом, Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз | 2017-2018 | Відділ освіти і науки , районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Забезпечення інформування дітей старшого шкільного віку про основи захисту від захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД |
|  |  | 2. Створювати та поширювати соціально-рекламну продукцію та інформаційні матеріали з питань формування здорового способу життя | 2017-2018 | Відділ освіти і науки , районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  |  |
|  |  | 3.Забезпечувати інформування дітей старшого шкільного віку про методи захисту від соціально-небезпечних захворювань | 2017-2018 | Відділ освіти і науки райдержадміністрації | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Обмеження поширення серед дітей ВІЛ-інфекції/СНІД, туберкульозу, наркоманії |
| ІV.Забезпечення права дітей на освіту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Забезпечувати рівний доступ кожної дитини до якісної освіти | 1. Здійснювати контроль за охопленням дітей дошкільною та загальною середньою освітою дітей відповідного віку | 2017-2018 | Відділ освіти і науки, служба у справах дітей райдержадміністрації | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Збільшення кі-лькості дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади |
|  |  | 2.Охоплювати загальною середньою освітою дітей, які переселилися з території проведення антитерористичної операції | 2017-2018 | Відділ освіти і науки райдержадміністрації | Вкладень коштів не потребує |  |  |  | Охоплення всіх дітей, які переселилися з території проведення антитерористичної операції, загальною середньою освітою |
| 4.2. | Забезпечення права на освіту ді-тей з осо-бливими освітніми потребами | 1. Впроваджувати інклюзивне навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах | 2017-2018 | Відділ освіти і науки райдержадміністрації | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Забезпечення дітей-інвалідів послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров’я таких дітей та їх місця проживання і виховання |
| V.Культурний та духовний розвиток дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Залучення дітей різних категорій до заходів культури | 1. Проводити зустрічі керівництва райдержадміністрації з випускниками із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | 2017-2018 | Служба у справах дітей, управління освіти і науки райдержадміністрації | Районний бюджет | 10,0 |  | 10,0 | Забезпечення участі у заході 20 дітей |
|  |  | 2. Перевезення дітей для участі в зустрічі керівництва облдержадміністрації з випускниками із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, | Районний бюджет | 1,0 |  | 1,0 | Забезпечення участі у заході 20 дітей |
|  |  | 3. Проведення заходів до Дня захисту дітей з широким залученням соціально незахищених категорій дітей | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації | Районний бюджет | 1,0 |  | 1,0 | Забезпечення участі у заході 200 дітей |
|  |  | 4. Перевезення дітей для участі в обласних заходах по відзначенню Дня захисту дітей. | 2017-2018 | Служба у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, | Районний бюджет | 1,0 |  | 1,0 | Забезпечення участі у заході 30 дітей |
|  |  | 5. Проводити заходи до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2017-2018 | Служба у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, | Районний бюджет | 1,5 |  | 1,5 | Забезпечення участі у заході 30 осіб |
|  |  | 6. Організовувати проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій | 2017-2018 | Служба у справах дітей сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти і науки, культури, райдержадміністрації | Районний бюджет | 2,0 |  | 2,0 | Забезпечення участі у заході 150 дітей |
| 5.2. | Підтримка, сприяння та розвиток творчих здібностей Дітей | 1. Забезпечувати конкурс «Книгоманія» - найкращий читач району | 2017-2018 | Відділ культури райдерміністрації | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Забезпечення участі у заході обдарованої молоді |
|  |  | 2. Забезпечувати організацію та проведення до Дня спільних дій в інтересах дітей районного фестивалю родин, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Єдина родина – єдина країна» | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | Районний бюджет | 1,0 |  | 1,0 | Забезпечення участі у заході 30 дітей |
|  |  | Перевезення дітей для участі в обласних заходах по проведенню фестивалю родин, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Єдина родина – єдина країна» | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | Районний бюджет | 1,0 |  | 1,0 | Забезпечення участі у заході 10 дітей |
|  |  | 3.Проводити районні конкурси (огляди) щодо виявлення талановитих та обдарованих дітей | 2017-2018 | Управління освіти і науки райдержадміністрації | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг позашкільних навчальних закладів |
| VІ. Удосконалення системи роботи щодо соціального захисту дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Забезпече-ння функціону-вання Єдиної інформа-ційно-аналітичної системи «Діти» | 1. Забезпечувати обслуговування та експлуатацію комп’ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | Районний бюджет | 5,0 |  | 5,0 | Забезпечення функціонував-ння Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» |
|  |  | 2. Забезпечувати своєчасне внесення достовірної інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» щодо обліку: - дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - дітей, які залишилися без батьківського піклування; - дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; - потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | В межах фінансо-вих мож-ливостей |  |  |  | Якісне ведення обліку дітей незахищених категорій та потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів |
| 6.2. | Методичне забезпече-ння діяльності служб у справах дітей | 1. Проводити семінари, наради з спеціалістами з питань захисту дітей об´єднаних територіальних громад району з метою поглиблення знань діючого законодавства щодо захисту прав дітей та його практичного застосування | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | Районний бюджет | 0,5 |  | 0,5 | Удосконалення методів роботи щодо практичного застосування знань діючого законодавства |
|  |  | 2.Забезпечувати ведення державної статистики щодо дітей | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | Вкладень коштів не потребує |  |  |  | Ведення статистичної інформації щодо дітей |
|  |  | 3.Проводити колегії служби у справах дітей райдержадміністрації | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | Вкладень коштів не потребує |  |  |  |  |
| VII. Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань щодо захисту прав та розвитку дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Активізація участі територі-альної громади у захисті прав та розвитку дитини | 1. Надавати організаційно – методичну допомогу спеціалістам з питань захисту дітей в об’єднаних територіальних громадах | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації | Вкладень коштів не потребує |  |  |  | Введення у виконавчих органах об´єднаних територіальних громад спеціалістів з питань захисту дітей |
|  |  | 2. Забезпечувати захист прав дітей в об’єднаних територіальних громадах | 2017-2018 | Служба у справах дітей райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади | Вкладень коштів не потребує |  |  |  |  |

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління та координацію зусиль учасників Програми по виконанню її заходів здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю  щорічно до 15 лютого року, наступного за звітним.

Відповідальний виконавець щорічно звітує  про виконання Програми .

Голова районної ради                                                             Д.В.Рудницький